## plan
этап | начало | конец | зона
Расчистка участка | 2025-01-10 | 2025-02-08 | Площадка
Откопка котлована | 2025-02-09 | 2025-03-20 | Котлован А
Устройство фундаментов | 2025-03-21 | 2025-04-19 | Сваи
Монтаж каркаса | 2025-04-20 | 2025-05-19 | Каркас
Благоустройство | 2025-05-20 | 2025-06-15 | Территория

## как_загружать
Поле на вкладке Демо | Значение
Календарный план | календарный_план.xlsx
Снимки | папка «фото/разбор» — выделить все 15 файлов
Базовая дата первого кадра | 2025-01-10
Шаг между кадрами (дни) | 10
Название объекта | ДЕМО