## plan
stage | date_from | date_to
clearing | 2025-01-10 | 2025-02-20
excavation | 2025-02-10 | 2025-04-20
foundations | 2025-04-01 | 2025-06-10
frame | 2025-05-20 | 2025-11-20
landscaping | 2025-11-01 | 2025-12-30

## timelapse_photos
frame | captured_at | expected_stage | expected_stage_ru | hint_equipment | note
1 | 2025-01-10 | clearing | Расчистка участка | bulldozer/loader, dump_truck/truck | Снимок #1, шаг 10 дн.
2 | 2025-01-20 | clearing | Расчистка участка | bulldozer/loader, dump_truck/truck | Снимок #2, шаг 10 дн.
3 | 2025-01-30 | clearing | Расчистка участка | bulldozer/loader, dump_truck/truck | Снимок #3, шаг 10 дн.
4 | 2025-02-09 | clearing | Расчистка участка | bulldozer/loader, dump_truck/truck | Снимок #4, шаг 10 дн.
5 | 2025-02-19 | excavation | Откопка котлована | excavator, dump_truck/truck | Снимок #5, шаг 10 дн.
6 | 2025-03-01 | excavation | Откопка котлована | excavator, dump_truck/truck | Снимок #6, шаг 10 дн.
7 | 2025-03-11 | excavation | Откопка котлована | excavator, dump_truck/truck | Снимок #7, шаг 10 дн.
8 | 2025-03-21 | excavation | Откопка котлована | excavator, dump_truck/truck | Снимок #8, шаг 10 дн.
9 | 2025-03-31 | excavation | Откопка котлована | excavator, dump_truck/truck | Снимок #9, шаг 10 дн.
10 | 2025-04-10 | foundations | Устройство фундаментов | pile_driver, autocrane/crane_manipulator | Снимок #10, шаг 10 дн.
11 | 2025-04-20 | foundations | Устройство фундаментов | pile_driver, autocrane/crane_manipulator | Снимок #11, шаг 10 дн.
12 | 2025-04-30 | foundations | Устройство фундаментов | pile_driver, autocrane/crane_manipulator | Снимок #12, шаг 10 дн.
13 | 2025-05-10 | foundations | Устройство фундаментов | pile_driver, autocrane/crane_manipulator | Снимок #13, шаг 10 дн.
14 | 2025-05-20 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #14, шаг 10 дн.
15 | 2025-05-30 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #15, шаг 10 дн.
16 | 2025-06-09 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #16, шаг 10 дн.
17 | 2025-06-19 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #17, шаг 10 дн.
18 | 2025-06-29 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #18, шаг 10 дн.
19 | 2025-07-09 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #19, шаг 10 дн.
20 | 2025-07-19 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #20, шаг 10 дн.
21 | 2025-07-29 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #21, шаг 10 дн.
22 | 2025-08-08 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #22, шаг 10 дн.
23 | 2025-08-18 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #23, шаг 10 дн.
24 | 2025-08-28 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #24, шаг 10 дн.
25 | 2025-09-07 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #25, шаг 10 дн.
26 | 2025-09-17 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #26, шаг 10 дн.
27 | 2025-09-27 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #27, шаг 10 дн.
28 | 2025-10-07 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #28, шаг 10 дн.
29 | 2025-10-17 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #29, шаг 10 дн.
30 | 2025-10-27 | frame | Монтаж каркаса, стены и перекрытия | tower_crane, concrete_mixer, concrete_pump | Снимок #30, шаг 10 дн.
31 | 2025-11-06 | landscaping | Благоустройство | roller | Снимок #31, шаг 10 дн.
32 | 2025-11-16 | landscaping | Благоустройство | roller | Снимок #32, шаг 10 дн.
33 | 2025-11-26 | landscaping | Благоустройство | roller | Снимок #33, шаг 10 дн.
34 | 2025-12-06 | landscaping | Благоустройство | roller | Снимок #34, шаг 10 дн.
35 | 2025-12-16 | landscaping | Благоустройство | roller | Снимок #35, шаг 10 дн.
36 | 2025-12-26 | landscaping | Благоустройство | roller | Снимок #36, шаг 10 дн.

## methodology
Параметр | Значение
Тип объекта (референс) | Монолитный ЖК 15–20 этажей, РФ
Горизонт демо | 2025-01-10 → 2025-12-26
Шаг снимков | 10 дней
Число кадров таймлапса | 36
Этап | Типичная длительность / комментарий
Расчистка участка | 1–1,5 мес · 2025-01-10 → 2025-02-20
Откопка котлована | 1,5–2,5 мес · 2025-02-10 → 2025-04-20
Устройство фундаментов | 1–2 мес · 2025-04-01 → 2025-06-10
Монтаж каркаса, стены и перекрытия | 5–8 мес · 2025-05-20 → 2025-11-20
Благоустройство | 1–2 мес · 2025-11-01 → 2025-12-30
Как использовать в Демо | Лист plan → загрузить как календарный план; снимки именовать по порядку; базовая дата = 2025-01-10, шаг = 10